## Feuil1
Planification d'un projet d'organisation d'une compétition d'escrime
Détails de l'épreuve
Compétition |  | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Responsable du projet |  | AMBROISE BERTHAULT / SAMUEL BONNET
Ville |  | VIVONNE
Date |  | 2024-06-09
1 | Administration |  | Responsable | Matériel / temps à prévoir | Minimum de personnes requis | Checklist
1.1 | Réservation du complexe, convention |  | AMBROISE |  |  | X
1.2 | Autorisation de buvette
1.3 | Recrutement et gestion des bénévoles
1.4 | Création et envoi de la note d’organisation |  | AMBROISE |  |  | X
1.4.5 | Règles sanitaires + contrôle des pass |  | N/A |  |  | X
1.5 | Création de la compétition sur l'Extranet |  | SAMUEL
1.5 | Budget prévisionnel
1.6 | Suivi comptable et bilan
1.7 | Recherche de partenaires financiers
1.8 | Plan de communication (presse, officiels)
2 | Protocole et animation
2.1 | Présentation des finales et cérémonie
2.2 | Achat des médailles et récompenses |  | AMBROISE |  |  | X
2.2 | Photos de l'épreuve et mise en ligne
2.3 | Gestion musique sono et annonce micro |  | AMBROISE |  |  | X
3 | Logistique
3.1 | Présence médicale durant l'épreuve
3.2 | Sécurité et gestion des déplacement tribunes salle
3.3 | Gestion des engagements
4 | Installation du site
4.1 | Plan de salle |  | SAMUEL |  |  | X
4.3 | Matériel d'arbitrage |  | SAMUEL |  |  | X
4.4 | Installation et désinstallation du complexe
4.5 | Maintenance du matériel durant la competition
4.6 | Signalétique dans et hors du complexe
5 | Gestion des arbitres
5.1 | Repas des arbitres
5.2 | Recrutement et suivi des effectifs
5.3 | Règlement des frais
5.4 | Gestion durant l'épreuve
6 | Gestion informatique
6.3 | Matériel et logiciel |  | SAMUEL |  |  | X
6.4 | Etude de la formule et préparation |  | AMBROISE |  |  | X
6.5 | Gestion informatique de l'épreuve |  | AMBROISE/ROMAIN |  |  | X
6.6 | Publication des résultats en live |  | AMBROISE/ROMAIN |  |  | X
7 | Buvette et inscriptions
7.1 | Gestion stock et achat
7.2 | Aspect financiers, fond de caisse
7.3 | Préparation et tenue des buvettes et des inscriptions

## Liste Matériel
MAIRIE
1 | Podium
1 | Table
10 | Barrière
Banc
Chaise